|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eylemler** | | **Sorumlu ve İlgili Kurum/Kuruluş** | **Süre** | **İlgili Çalışma Grubu** | **Özel Not** |
|  | Ticaretin Kolaylaştırılması İnternet Sitesi faal hale getirilecek ve orta vadede ticaret portalına evrilmesi için çalışma başlatılacaktır. | Ticaretin Kolaylaştırılması Sekretaryası (S)  Tüm Üyeler (İ) | 2019  2021 (portal) | Şeffaflık Ç.G. |  |
|  | Dış ticaret işlemlerine dair ilgili kamu kurumlar tarafından yol gösterici nitelikte kılavuzlar hazırlanacaktır. | Üye Kamu Kurumları (S)  Özel Sektör Üyeleri (İ) | 2019-2020 | Şeffaflık Ç.G. |  |
|  | Sınır kapılarındaki yoğunluk hakkında ticaret erbabını bilgilendirmek üzere bir mekanizma geliştirilecektir. | Ticaret Bakanlığı (S) | 2020-2021 | Şeffaflık Ç.G. | GGM Tır Parkı yoğunluğu konusunda çalışma yürütmek istiyor; UND’den destek bekliyor. |
|  | Yurtdışındaki dış ticaret uygulamalarındaki değişiklikler hakkında ticaret erbabını önceden bilgilendirmek üzere bir mekanizma geliştirilecektir. | Ticaret Bakanlığı (S) | 2020 | Şeffaflık Ç.G. |  |
|  | Gümrük ve ticaret işlemlerine yönelik sanal eğitim platformu kurulacaktır. | Ticaret Bakanlığı (S) | Orta Vade | Şeffaflık Ç.G. |  |
|  | Ticaretin Kolaylaştırılması Danışma Noktası kurulacaktır. | Sekretarya (S)  Tüm üyeler (İ) | 2019 | Şeffaflık Ç.G. |  |
|  | İlgili kurumun değerlendirmeleri çerçevesinde özel ve istisnai durumlar haricinde yeni mevzuat hazırlıkları ile değişiklik taslakları Kurul internet sitesi ve ilgili kamu kurumlarının internet siteleri aracılığıyla en az 30 işgünü boyunca kamuoyu görüşüne açılacaktır. | Üye Kamu Kurumları (S) | Daimi Eylem | Şeffaflık Ç.G. |  |
|  | Dış ticarete ilişkin mevzuatın yayımlanması ile yürürlüğe girmesi süresi arasında mümkün olduğu ölçüde makul bir süre verilecektir. | Üye Kamu Kurumları (S) | Daimi Eylem | Şeffaflık Ç.G. |  |
|  | Bağlayıcı menşe bilgisi ve bağlayıcı kıymet bilgisi hayata geçirilecektir. Bağlayıcı bilgi taleplerinin yaygınlaştırılması amacıyla ticaret erbabına dönemsel bilgilendirme faaliyetleri yürütülecektir. | Ticaret Bakanlığı (S) | 2020 menşe bilgisi  2021 kıymet bilgisi | Gümrük ve Dış Tic. Ç.G. |  |
|  | Merkezde konusunda uzman personel ve hukukçulardan oluşan bir yüksek itiraz merciinin kurulması yönünde yurtdışı iyi uygulama örnekleri göz önünde bulundurularak bir çalışma yapılacaktır. | Ticaret Bakanlığı (S) | 2022 | Gümrük ve Dış Tic. Ç.G. |  |
|  | İtiraz süreçlerinin değerlendirildiği birimlerde uzmanlaşmış personelin sürekliliğinin sağlanması gözetilecektir. Ayrıca, itiraza ve yargıya konu olmuş hususlarda, ticari sırlara ve kişisel bilgilerin gizliliğine halel getirmeksizin, özel sektörün de erişimine açık bir veri tabanı oluşturulacaktır. | Ticaret Bakanlığı (S) | 2020 | Şeffaflık Ç.G. |  |
|  | Güçlendirilmiş kontrol ve muayenelere ilişkin bildirimler, gecikmeksizin ticaret erbabına bildirilecek; konu hakkında farkındalığın arttırılmasını teminen tanıtım ve eğitim faaliyetleri düzenlenecektir. Ayrıca, DTÖ SPS Anlaşması kapsamında alınan önlemlerin ülkemiz ihracatçılarına bildirilmesi amacıyla, ‘teknikengel.gov.tr’ web sitesini örnek alan bir sistem kurulacaktır. | Tarım ve Ormancılık Bakanlığı (S)  Ticaret Bakanlığı (İ) | 2019-2020 | Şeffaflık Ç.G. |  |
|  | Dış ticaret ve gümrük işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen belgeler ve verilen hizmetlerle ilgili alınan ücret ve harçlar hakkında, yapılmış çalışmaları da dikkate alan bir durum tespiti yapılacaktır. Kullanılan belgelerin envanterinin çıkarılması akabinde, bunlardan gereksiz olanları tespit edilerek kaldırılmaları için ayrı bir çalışma da başlatılacaktır. | Ticaret Bakanlığı (S)  Tüm üyeler ve Tek Pencere Sistemine dahil kurumlar (İ) | 2019-2020 | Gümrük ve Dış Tic. Ç.G. | Kasım 2018’de çalıştay gerçekleştirilmişve raporu hazırlanmıştır. Ayrıca, dağıtımına başlanmıştır. Komite gündemine getirilmesi ve bilgi verilmesi önerilmiştir.  Ayrıca GGM tarafından çalışmaya üst düzey destek verilmesi talep edilmiştir. |
|  | Dış ticaret sürecinde uygulanan mevzuatın ihlal edilmesine ve cezalara ilişkin olarak özel sektör tarafından komiteye yıllık rapor sunulacaktır. | Ticaret Bakanlığı, Özel Sektör Üyeleri (S) | Daimi Eylem | Gümrük ve Dış Tic. Ç.G. |  |
|  | Ortalama teslim süresinin ölçümüne ilişkin devam eden çalışmalar DGÖ Eşyanın Teslim Süresinin Ölçüm Çalışması kapsamında geliştirilecek ve Bakanlığın internet sitesinden düzenli olarak yayınlanacaktır. | Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TSE (S) | 2019 | Gümrük ve Dış Tic. Ç.G. |  |
|  | Gümrük beyannamesinin ve beyannameye eklenmesi gereken belgelerin eşyanın ülkeye varışından önce gümrük idaresine sunulabilmesinin sağlanması ve varış öncesi beyan verilebilmesi amacıyla gerekli yasal ve teknik altyapı düzenlemeleri yapılacaktır. | Ticaret Bakanlığı (S) TOBB,  UND, UTİKAD, İMEAK Deniz Ticareti Odası, Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği (İ) | 2020 | Gümrük ve Dış Tic. Ç.G. |  |
|  | Sınır kapısında kontrolü yapılması gereken ürünlerin ithalatında ön bildirim uygulamasının sınırlı kalması sebebiyle gerekli yasal ve teknik altyapı düzenlemeleri yapılacaktır. | Tarım ve Ormancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (S)  UND (İ) | 2020 | Gümrük ve Dış Tic. Ç.G. |  |
|  | Kamu alacaklarının 7/24 sistematiğinde elektronik olarak tahsil edilmesini teminen iyileştirmeler yapılacak; kara hudut kapılarında yükümlülerden tahsil edilmesi gereken kamu alacaklarının, banka kartı ve kredi kartı yoluyla da tahsil edilebilmesi sağlanacaktır. Onaylanmış Kişi ve Yetkilendirilmiş Yükümlü statüsüne sahip firmalar dışında kalan ticaret erbabının da kendi hesapları yoluyla ödeme yapması yaygınlaştırılacaktır. | Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, TBB (S) | 2020 | Gümrük ve Dış Tic. Ç.G. |  |
|  | Ürün güvenliği ve denetimlerinin, gümrük idarelerinden ziyade, yoğunlukla piyasa gözetim ve denetimi kapsamında gerçekleştirilmesine yönelik ilgili kurumlarca eylem planı belirlenecektir. | Ticaret Bakanlığı, (S)  Üye Kamu Kurumları (İ) | 2021 | Gümrük ve Dış Tic. Ç.G. |  |
|  | Sonradan kontrol uygulaması ile ilgili olarak, 2020 yılı sonuna kadar en iyi ülke uygulamalarından yararlanmak amacıyla inceleme ziyaretlerinden veya Dünya Gümrük Örgütü dokümanlarından faydalanılarak bir değerlendirme yapılacak ve komite ile paylaşılacaktır. | Ticaret Bakanlığı (S) | 2020 | Gümrük ve Dış Tic. Ç.G. |  |
|  | İthalatta yerinde gümrükleme ve izinli alıcı uygulamalarının hayata geçirilmesi için gerekli teknolojik altyapı çalışmaları yapılacaktır. | Ticaret Bakanlığı (S)  Tüm Paydaşlar (İ) | 2020 | Gümrük ve Dış Tic. Ç.G. |  |
|  | Ülkemizce imzalanan Yetkilendirilmiş Yükümlü Karşılıklı Tanıma Anlaşmalarının artırılmasına yönelik bir ülke stratejisi belirlenecektir. | Ticaret Bakanlığı (S)  Tüm Paydaşlar (İ) | 2019 | Gümrük ve Dış Tic. Ç.G. |  |
|  | Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü kapsamında, nakliyecilerin sınır geçiş noktalarında öncelikli geçiş hakkı kullanabilmeleri için gerekli altyapı çalışmaları gerçekleştirilecektir. | Ticaret Bakanlığı (S)  Tüm Paydaşlar (İ) | 2021 | Gümrük ve Dış Tic. Ç.G. |  |
|  | ~~Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü için, ISO 27001 belgesinin aranması ile ilgili süreçlerin gözden geçirilmesi ve alternatif yöntemlerin araştırılması yönünde çalışmalar gerçekleştirilecektir.~~ | ~~Tüm Paydaşlar (S~~ | ~~2019~~ | ~~Gümrük ve Dış Tic. Ç.G.~~ |  |
|  | Yetkilendirilmiş yükümlü uygulamasının sadece gümrük alanında sınırlı kalmayıp, ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları mevzuat ve uygulamalarında da yer alması amacıyla ilgili kamu kurumu ve kuruluşlarınca gerekli mevzuat ve altyapı çalışmaları yapılacaktır. | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, (S) | 2020 | Gümrük ve Dış Tic. Ç.G. |  |
|  | Ülkemizin hızlı kargo taşımacılığı alanında bir hub olma potansiyeline katkı sağlayacak yeni teknolojiler ve yeni gümrük işlemleri geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapılacaktır. | Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (S)  İlgili Üyeler, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.,Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği (İ) | 2020 | Altyapı ve Lojistik | Rapor hazırlanmıştır. |
|  | Dış ticarete konu olan eşyanın gümrük ve dış ticaret işlemleri bütün ilgili idareler tarafından mesai ücretinin tahsil edilmesi şartıyla 7/24 prensibine göre tamamlanacaktır. Bu eylemin uygulanmasında bozulabilir eşyaya ilişkin düzenlemelere öncelik verilecektir. | TSE, Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı (S)  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, özel sektör paydaş kuruluşları (İ) | 2020 | Gümrük ve Dış Tic. Ç.G. |  |
|  | İhracat beyannamesine konu eşyanın transit rejimine tabi tutulmasında mükerrer veri girişinin yapılmasının önlenmesi amacıyla, ihracat beyannamesi üzerindeki verilerden yararlanmak suretiyle transit rejim beyanını mümkün kılacak ihracat refakat belgesi uygulamaya alınacaktır. | Ticaret Bakanlığı (S)  TOBB, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (İ) | 2018 | Tamamlandı |  |
|  | Transit işlemlerinin en iyi uygulama örnekleri doğrultusunda basitleştirilmesi ve mükerrer veri girişlerinin önüne geçilebilmesi amacıyla uluslararası uygulama örnekleri incelenecektir. | Ticaret Bakanlığı (S)  Uluslararası Nakliyeciler Derneği (İ) | Daimi Eylem | Altyapı ve Lojistik |  |
|  | Tek durak noktasında kontrollerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır. | Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (S)  İçişleri Bakanlığı (Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü), TOBB, Özel Sektör Paydaş Kuruluşları (İ) | Daimi Eylem | Altyapı ve Lojistik |  |
|  | Ticaretin kolaylaştırılması faaliyetlerine dair taşrada farkındalığın arttırılmasını teminen Bölge Müdürlükleri başkanlığında sivil toplum örgütleri ve diğer ilgili kamu idareleri temsilcilerinin katılımı ile yıllık bölgesel istişare toplantıları yapılacaktır. Ayrıca, yaşanan sorunlar ve olası iyileştirme önerilerinin yerinde tespiti amacıyla taşra personeliyle yıllık değerlendirme anketi yapılacaktır. | Ticaret Bakanlığı (S) | Daimi eylem | Şeffaflık Ç.G. |  |
|  | ~~Elektronik Gümrük İşlemleri Acil Durum Tebliği Seri No:1’in kısa süreli yaşanan sıkıntılara da çözüm üretebilecek şekilde revize edilmesi hususunda çalışma yapılarak, 10 uncu maddede belirtilen usul ve esaslar belirlenecektir.~~ | ~~Ticaret Bakanlığı (S)~~ | ~~2019~~ | ~~Gümrük ve Dış Tic. Ç.G.~~ |  |
|  | Tarım ve Ormancılık Bakanlığı tarafından yapılan resmi kontrollerin hızlı, etkin ve kesintisiz bir şekilde yapılabilmesi için, ihtiyaç duyduğu altyapı ve teknik gereklilikler konusunda Tarım ve Ormancılık Bakanlığı tarafından mevcut durum analizi yapılacaktır. | Tarım ve Ormancılık Bakanlığı(S)  Ticaret Bakanlığı, Devlet Hava Meydanları, Liman İşleticisi Firmalar (İ) | 2019 | Altyapı ve Lojistik |  |
|  | Ortak kapı modelinin komşu ülkelerle uygulanmasının olası etkileri hakkında bir üniversite marifetiyle analitik çalışma yapılacaktır. | UND (S) | 2019 | Altyapı ve Lojistik |  |
|  | Kara Hudut Kapıları Master Planı Pilot Projesi hayata geçirilecektir. | Ticaret Bakanlığı (S) | 2020 | Altyapı ve Lojistik |  |
|  | Ulusal transitte, denizyolu yapılan taşımalarda, birtakım koşulları karşılayan firmalara, basitleştirilmiş usul kapsamında transit beyannamesi yerine deniz manifestosuyla işlem yapılmasına izin verilebilmesine yönelik alt düzenlemeler yapılacaktır. | Ticaret Bakanlığı (S)  UTİKAD, Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği,  Deniz Ticaret Odası (İ) |  | Tamamlandı |  |
|  | Tek Pencere sisteminin piyasa gözetim ve denetimiyle entegrasyonu projesi çerçevesinde Faz-1, Faz-2, ve Faz-3 aşamaları elektronik ortama alınacaktır. | Ticaret Bakanlığı (S)  Tek Pencere Sistemine Dahil Tüm Kurumlar (İ) | 2020 | Gümrük ve Dış Tic. Ç.G. |  |
|  | Tek Pencere Sisteminin mevcut durumunun gerekli iyileştirilmelerin yapılabilmesi amacıyla tespit çalışması yapılacaktır. Bu kapsamda kapanmış beyannamelerde değişiklik yapma yetkisi merkezden taşraya devredilerek ithalat, ihracat ve transit işlemlerinde istenilen tevsik edici belgeler ile ilgili diğer belgeler Tek Pencere Sistemine entegre edilecektir. Yeni sistemin yaygınlaştırılması için eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecektir | Ticaret Bakanlığı (S)  Tek Pencere Sistemine Dahil Tüm Kurumlar, TOBB, TESK, Türkiye Noterler Birliği (İ) | 2019 | Gümrük ve Dış Tic. Ç.G. |  |
|  | Gümrük müşavirlerinin mevcut durumuna ilişkin bilgiler (ülkemizdeki lisanslama süreci, ülkemizde bulundukları şehir, sayıları, iletişim bilgileri listesi vb.) Ticaret Bakanlığının internet sitesinde yayınlanacaktır. | Ticaret Bakanlığı, Gümrük Müşavirleri Dernekleri (S)  Ticaretin Kolaylaştırılması Üyeleri (İ) | 2018 | Tamamlandı |  |
|  | Eşyanın teminata bağlanarak serbest bırakıldığı durumlarda, ticaret erbabıyla eşgüdümlü olarak teminat sisteminde (e-teminat, teminat türünün azaltılması, teminattan vazgeçme vb. konularda) iyileştirmeler yapılacaktır. Bu kapsamda %20 fazla teminat alınması uygulamasından vazgeçilmesi amacıyla gerekli mevzuat değişikliği de yapılacaktır. | Ticaret Bakanlığı(S) | 2020 | Gümrük ve Dış Tic. Ç.G. |  |
|  | Vergi ve harçların dönemsel olarak ödenmesinin sağlanması hususunda ilgili kanun maddesinin yasalaşmasının ardından gerekli diğer mevzuat ve altyapı çalışmaları gerçekleştirilecektir. | Ticaret Bakanlığı (S) | 2020 | Gümrük ve Dış Tic. Ç.G. |  |
|  | Gerek mahrecine iade edilen, gerekse geri gelen eşyayı düzenleyen mevcut mevzuat çerçevesinde uygulamalar ve prosedürler değerlendirilecektir. Bu çerçevede, tasfiye ve gümrüğe terk işlemleri gözden geçirilecek ve geri gelen eşyanın vergisel iade süreçlerinin hızlandırılması için veri değişimini içerecek şekilde sistemsel iyileştirmeler yapılacaktır. | Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı(S)  Ticaretin Kolaylaştırılması üyeleri (İ) | 2019 | Gümrük ve Dış Tic. Ç.G. |  |
|  | Geçici ithalat rejimi kapsamında yatırım amacıyla ithal edilmek istenilen ve süre uzatımı konusu sorun teşkil edebilecek, özel sektör tarafından araştırılması talep edilen belirli eşya grubu için bir araştırma yapılacaktır. | Gümrük Müşavirleri Dernekleri (S) | 2019 | Gümrük ve Dış Tic. Ç.G. |  |
|  | Dahilde İşleme Rejimi uygulamalarının geliştirilmesi adına DİR Otomasyon sistemi güncellenecektir. | Ticaret Bakanlığı (S)  Hazine ve Maliye Bakanlığı, TOBB, İhracatçı Birlikleri (İ) | 2019 | Gümrük ve Dış Tic. Ç.G. |  |
|  | Ülkemiz taşımacılarının diğer ülkelerde gerçekleştirdiği transit taşımalarda yaşanılan transit ticareti kısıtlayıcı ve ilave maliyet yaratıcı önlemlere (transit geçiş ücreti talep edilmesi vb.) ve güzergah ve mod dayatmalarına karşı uluslararası alanda faaliyetler yürütülecektir. Avrupa Birliği Gümrük Birliği kapsamında transit serbestisinin gündeme getirilerek uluslararası karayolu taşımalarında profesyonel sürücü vizelerinin yüksek maliyeti ve kalış süresi kısıtlamasının yol açtığı sıkıntıların ve geçiş belgelerine transit ticareti ve transit geçişi kısıtlayıcı kota sınırlamaların kaldırılması için lobi faaliyetleri yürütülecektir. | Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (S)  Ticaretin Kolaylaştırılması üyeleri (İ) | Daimi Eylem | Altyapı ve Lojistik |  |
|  | Ticaretin kolaylaştırmasına katkıda bulunmak üzere diğer ülke gümrük idareleri ile sistematik veri değişimi  tesisine dair bir rapor hazırlanacaktır. | Ticaret Bakanlığı, (S) Dışişleri Bakanlığı | 2020 | Gümrük ve Dış Tic. Ç.G. |  |
|  | Gümrükleme işlemlerinin yapıldığı kara ve demiryolu kapıları, deniz limanları, havalimanları ile serbest bölgelerde ilgili kamu idarelerine gerekli fiziki altyapının sağlanması için eşgüdüm halinde çalışmalar yürütülecektir. Bir danışma mekanizması kurularak çalışmaların eşgüdümlü yürütülmesi sağlanacaktır. Bu çalışmalar yapılırken, gümrük müşavirlerinin de ihtiyaçları gözetilecektir. | Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı (S)  İMEAK DTO, TOBB, Gümrük Müşavirleri Derneği, UTİKAD, UND (İ) | 2020 | Altyapı ve Lojistik |  |
|  | Komşu ülkelerle altyapı modernizasyonu konusunda işbirliğini artırmaya yönelik girişimler sürdürülecektir. | Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı (S)  İMEAK DTO, TOBB, Gümrük Müşavirleri Derneği, UTİKAD, UND (İ) | Daimi Eylem | Altyapı ve Lojistik |  |

Yukarıda sayılan ticaretin kolaylaştırılması eylem planının uygulanmasından aşağıdaki çalışma grupları sorumlu olacaktır:

1. Şeffaflık Çalışma Grubu: Ticaret Bakanlığı U.A. Anlaşmalar ve AB GM. & TUSİAD
2. Gümrük ve Dış Ticaret Çalışma Grubu: Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü & TOBB
3. Lojistik ve Altyapı Çalışma Grubu: UTİKAD & UND